## Sheet1
2021-03-13
44268.375 | 44268.3819 | 44268.3889 | 44268.3958 | 44268.4028 | 44268.4097 | 44268.4167 | 44268.4236 | 44268.4306 | 44268.4375 | 44268.4444 | 44268.4514 | 44268.4583 | 44268.4653 | 44268.4722 | 44268.4792 | 44268.4861 | 44268.4931 | 44268.5 | 44268.5069 | 44268.5139 | 44268.5208 | 44268.5278 | 44268.5347 | 44268.5417 | 44268.5486 | 44268.5556 | 44268.5625 | 44268.5694 | 44268.5764 | 44268.5833 | 44268.5903 | 44268.5972 | 44268.6042 | 44268.6111 | 44268.6181 | 44268.625 | 44268.6319 | 44268.6389 | 44268.6458 | 44268.6528 | # | Atividade | Grupo | Owner | Duração | Predecessor | Inicio | Fim
[41 empty] | 1 | Baixar apache no servidor EC2 | Shutdown | Infra & DBA | 10 | - | 44268.3819 | 44268.3889
[41 empty] | 2 | Tirar backup do banco (sqldump) --> guardar no S3 | Backup | Infra & DBA | 20 | 1 | 44268.3889 | 44268.4028
[41 empty] | 3 | Shutdown servidor EC2 | Backup | Infra & DBA | 10 | 2 | 44268.4028 | 44268.4097
[41 empty] | 4 | Backup imagem do servidor e guardar no S3 | Backup | Infra & DBA | 20 | 3 | 44268.4097 | 44268.4236
[41 empty] | 5 | Levantar servidor e manter apache down | Deployment codigo | Infra & DBA | 5 | 4 | 44268.4236 | 44268.4271
[41 empty] | 6 | Deployment das alterações de código | Deployment codigo | Dev team | 90 | 5 | 44268.4271 | 44268.4896
[41 empty] | 7 | Aplicação de novos indices no banco | Deployment infra | Infra & DBA | 20 | 5 | 44268.4271 | 44268.441
[41 empty] | 8 | Copia de imagens do servidor para S3 | Deployment infra | Infra & DBA | 15 | 6 | 44268.4896 | 44268.5
[41 empty] | 9 | Atualizações na cloud (IAM roles) | Deployment infra | Infra & DBA | 15 | 7 | 44268.441 | 44268.4514
[41 empty] | 10 | Levantar apache | Deployment infra | Infra & DBA | 5 | 6 | 44268.4896 | 44268.4931
[41 empty] | 11 | Sanity Test (automatizado) | Sanity | Test team | 30 | 10 | 44268.4931 | 44268.5139
[41 empty] | 12 | Shutdown servidor EC2 | Patches & Manutencao | Infra & DBA | 5 | 11 | 44268.5139 | 44268.5174
[41 empty] | 13 | Mudança de classe do servidor (C4 para C5) | Patches & Manutencao | Infra & DBA | 5 | 12 | 44268.5174 | 44268.5208
[41 empty] | 14 | Mudança de modo de provisionamento (1 ano) | Patches & Manutencao | Infra & DBA | 5 | 13 | 44268.5208 | 44268.5243
[41 empty] | 15 | Levantar servidor | Patches & Manutencao | Infra & DBA | 5 | 14 | 44268.5243 | 44268.5278
[41 empty] | 16 | Aplicar patches de Linux, MySQL | Patches & Manutencao | Infra & DBA | 20 | 15 | 44268.5278 | 44268.5417
[41 empty] | 17 | Sanity Test (automatizado) | Sanity | Test team | 30 | 16 | 44268.5417 | 44268.5625
[41 empty] | 18 | Teste final | Testes | Vitor | 120 | 17 | 44268.5625 | 44268.6458
[41 empty] | 19 | Release para usuários | Release | Infra & DBA | 10 | 18 | 44268.6458 | 44268.6528
20
[41 empty] | 21 | FIM DA MUDANÇA |  |  | 0 | 18 | 44268.6458 | 44268.6458
Shut down
Backups
Deployment codigo
Deployment banco
Sanity 1
Patches & Manutencao
Sanity 1
Teste Final
Release